**План работы**

**по реализации ФИП «Разработка и внедрение моделей адресной работы с талантливыми школьниками с использованием ресурсов университета в рамках дополнительного образования детей» на 2016/2017 уч.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятия по реализации задачи | Сроки |
| Интернет-лицей АлтГУ | Доработка нормативного документа "Положение об Интернет-лицее" (в связи с внесением изменений по ПСР) | до 15.09.2017 |
| Разработка программ учебных курсов по новым проектам  - география  - история | 11.01.2017 – 10.02.2017  10.03.2017 – 10.04.2017 |
| Размещение новых учебных курсов на платформе | 16.01.2017 – 16.05.2017 |
| Формирование сетевых классов:  - география  - история | до 16.01.2017  до 15.09.2017 |
| Функционирование Интернет-лицея | 12.02.2017 – 22.12.2017 |
| Создание и функционирование сети представительских центров АлтГУ как на территории РФ, так  и государств ближнего зарубежья | Актуализация договорных отношений и формирование планов работы с ПЦ | сентябрь – октябрь  2016 г. |
| Работа с ПЦ края (МБОУ «СОШ №1», с. Кулунда, МБОУ «Лицей «Бригантина», г.Заринск, МБОО «Павловская общеобразовательная школа», с. Павловск, МБОУ «СОШ №2», г. Алейск) | в течение учебного года  по отдельному плану |
| Работа с ПЦ Республики Алтай, АОУ ДОД РА «Республиканский центр дополнительного образования детей» | в течение учебного года  по отдельному плану |
| Работа с ПЦ в гг. Междуреченск, Прокопьевск  Профориентационный выезд для проведения профориентационной работы с учащимися МБОУ «Лицей №57» г.Прокопьевска, МБОУ «Лицей №20» г.Междуреченска  Участие в городской ярмарке «Образование. Профессия. Карьера» для обучающихся 10-11 классов и их родителей (законных представителей) города Междуреченска. | в течение учебного года  по отдельному плану  17.11.2016 по 19.11.2016 |
| Профориентационные выезды в ПЦ Республик Казахстан, Киргизия  - ПЦ гг. Шемонаиха, Усть-Каменогорск, Риддер  - ПЦ гг. Павлодар, Семей  - ПЦ Киргизия | 13.11.2016-17.11.2016,  октябрь 2017 г.  10.12.2016-14.12.2016  октябрь 2017 г.  октябрь-ноябрь 2017 г. |
| Участие школьников Республики Казахстан в работе ежегодной конференции «Молодежь в XXI веке». | октябрь 2016 г. – апрель 2017г. |
| Организация участия школьников ПЦ Республики Казахстан в профориентационной онлайн-конференции «Мы выбираем будущее» | 23 ноября 2016 г. |
| Проведение Международной олимпиады по русскому языку и литературе  - заочный тур  -очный тур | ноябрь-декабрь  2016 года  2017 г. |
| Организация участия в Открытой предметной олимпиаде АлтГУ школьников ПЦ из Республики Казахстан и ПЦ сопредельных территорий и Алтайского края | ноябрь 2016 г. - апрель 2017 г. |
| Организация участия в Открытой научно-практической конференции школьников из Республики Казахстан | апрель 2017 г. |
| Проведение олимпиады по набору абитуриентов (университетского тестирования) на базе ПЦ | март 2016 г. –  июнь 2017 г. |
| Сезонные профильные школы | Профильная школа «Основы техносферной безопасности» | в период осенних, зимних, весенних каникул |
| Школа по связям с общественностью «Международный студенческий форум PR-Охота! 2017» | февраль-апрель 2017 г. |
| Профильные смены школьников (на базе МИЭМИС):   1. Грамотные финансы в современном мире 2. Информатика в экономике | осенние каникулы  зимние каникулы |
| Профильная школа «Финансовая грамотность – залог успешной жизни» | январь 2017 г. |
| Летняя профильная школа «Универсум» для школ-партнеровна базе АлтГУ | май – июнь 2017 г.  по заявкам школ |
| Летние профильные школы на базе детского оздоровительного лагеря «Дзержинец»   * Летняя математическая школа * «Экономист – это перспективно!» * Гуманитарная | июнь 2017 г. |
| Летняя школа по географии «Вокруг света» совместно с Русским географическим обществом для школьников Алтайского края (База учебных практик АлтГУ «Озеро Красилово») | июнь 2017 г. |
| Сетевое взаимодействие | Заключение договоров о сотрудничестве с организациями:   * КГБ общеобразовательное учреждение «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» * Центр по работе с одаренными детьми в Алтайском крае * МБОУ "Гимназия №11" г. Бийска * МБОУ «Лицей №101» * МБОУ «СОШ №53» * МАУ «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы» | в течение учебного года |
| Актуализация договорных отношений (перезаключение) и формирование планов работы со школами – партнерами | сентябрь – октябрь 2016 г. |
| Рабочее совещание с руководителями школ-партнеров | 12 октября 2016 г. |
| **Предметные межвузовские олимпиады школьников:**  **\*Олимпиада школьников «Ломоносов»:**  биология**,** география**,** иностранный язык**,** история  история российской государственности, литература,  математика, обществознание, право, русский язык,  физика, химия  **\* Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного университета:**  право, история, география, социология, обществознание  **\*Олимпиада Московского педагогического государственного университета:**  География, русский язык  **\* «Россия в электронном мире»**  обществознание, история  **\*Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки»:**  история, русский язык  **\*Олимпиада «Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности»:**  физика, математика, русский язык, обществознание  **\*Олимпиада «Будущее Сибири»:**  химия  **\*«Всесибирская открытая олимпиада школьников»:**  биология, химия, физика, математика  **\*«Межрегиональная химическая олимпиада школьников имени академика П.Д.Саркисова»:** химия  **\* Турнир будущих управленцев Государственный университет управления (г.Москва)**:  обществознание, информатика | октябрь - декабрь 2016 г. – **отборочные туры**  февраль - апрель 2017 г. – **заключительные туры** |
| Мастер-классы по решению олимпиадных задач для участников олимпиад, прошедших I тур олимпиад | январь 2017 года |
| Проведение пробного ЕГЭ для победителей и призеров предметных межвузовских олимпиад | февраль-март 2017г.,  по отдельному графику |
| Проведение семинаров по подготовке к ЕГЭ для победителей и призеров заключительного этапа межвузовских предметных олимпиад | апрель 2017 г. |
| Слет учащихся - победителей и призеров олимпиад | февраль 2017 г. |
| Чествование победителей и призеров предметных олимпиад школьников (торжественное мероприятие по вручению дипломов) | июнь 2017 г. |
| Региональный этап ВОШ по физике, русскому языку, математике, химии, биологии, экологии | январь-февраль 2017 г. |
| Открытая предметная олимпиада школьников АлтГУ | январь – май 2017 г. |
| Муниципальный отборочный этап краевого конкурса исследовательских работ дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» | март 2017 г.  по согласованию с комитетом по образованию г. Барнаула |
| Открытая научно-практическая конференция школьников г. Барнаула | апрель 2017 г. |
| Центр молодежного инновационного творчества «Эврика» | Краевой конкурс одаренной молодежи "Креатив и технологии" (КИТ) | 01.05.2017 – 01.11.2017 |
| Краевой конкурс исследовательских проектов по применению цифровых средств обучения и робототехники в образовательной деятельности «DLT&R» | заочный с 15.09.2017 по 25.10.2017, очный 2 – 3 ноября 2017 г. |
|  | III Международная научно-практическая конференция «Использование цифровых средств обучения и робототехники в общем и профессиональном образовании: опыт, проблемы, перспективы» | 10.10.2017 - 5.11.2017 |
|  | Краевой конкурс по робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся | 10.01.2017 - 30.03.2017 |
|  | Модульная школа по робототехнике | 10.03.2017 - 10.11.2017 |
| Разработка концепции по работе с талантливыми школьниками | Обновление и дополнение базы регламентирующих документов  - Программы профильных смен (школ)  - Программы учебных курсов для сетевых классов  - Положение об Интернет-лицее | в течение учебного года |
| Участие в семинарах, проводимых для ФИП | в течение учебного года |
| Анализ проведенной работы с талантливыми школьниками за 2016-2017 учебный год | август 2017 г. |